## UPUTE (hidden)
Elementi provedbenog programa
Glavni elementi provedbenog programa su:
1. Mjere – kao niz međusobno povezanih aktivnosti i projekata kojima se izravno ostvaruje posebni cilj, a neizravno pridonosi ostvarenju strateškoga cilja, mjere su glavni element provedbenog programa. U provedbenom programu razlikujemo prioritetne i reformske mjere, koje se razrađuju zbog provedbe ciljeva u Programa Vlade i prioriteta u Nacionalnom programu reformi, te ostale mjere koje se opisuju u dijelu provedbenog programa koji se odnosi na godišnji program rada te koji je potrebno ažurirati na godišnjoj razini. Osobito zbog višegodišnjeg proračunskog planiranja, programiranja VFO i Europskog plana za oporavak, u provedbenom programu razrađuju se i investicijske mjere (i.e. investicijski projekti i programi ulaganja) koji mogu obuhvaćati i duže razdoblje provedbe.
2. Aktivnosti – provedba svake mjere razrađuje se kroz opis aktivnosti za provedbu mjere (kod oblikovanja aktivnosti potrebno se voditi načelom da se upisuje ograničeni broj onih aktivnosti koje predstavljaju ključne točke ostvarenja za svaku mjeru).
3. Projekti – projekti mogu biti povezani s provedbom mjere ili zasebni projekti povezani s provedbom Programa Vlade ili strateških projekata koji su identificirani u Nacionalnim planovima ili Planovima razvoja županija, gradova i općina.
4. Pokazatelji rezultata - provedba mjera prati se pokazateljima rezultata. Za svaku mjeru potrebno je definirati od 1 do najviše 3 pokazatelja rezultata. Aktivnosti i projekti prate se neposrednim pokazateljima rezultata.
Svaku mjeru iz Provedbenog programa potrebno je dovesti u direktnu vezu s jednim posebnim ciljem iz Nacionalnog plana TDU ili Plana razvoja županije, grada ili općine. Pri tom, je važno procijeniti i opisati koliko i na koji način predložena mjera pridonosi ispunjenju ciljane vrijednosti pokazatelja ishoda odabranog za pojedini posebni cilj.
Za svaku mjeru, aktivnost i projekt definiraju se rokovi, nositelji provedbe, financijska sredstva potrebna za provedbu, te pokazatelji rezultata (polazni i ciljani na kraju razdoblja provedbe).
Pravila za povezivanje provedbenog programa i financijskog plana (proračuna)
Provedbeni program i financijski plan (proračun) su povezani. Poveznica se ostvaruje na razini posebnog cilja i proračunskog programa te aktivnosti i projekata za provedbu mjera. Prilikom izrade provedbenog programa potrebno je slijediti sljedeća pravila za povezivanje s financijskim planom (proračunom):
1. Posebni cilj se može financirati iz jednog ili više proračunskih programa. Proračunski program ne može financirati više od jednog posebnog cilja.
2. Posebni cilj je potrebno razraditi na mjere, dozvoljeno je utvrditi najviše 7 mjera za jedan posebni cilj.
3. Jedna ili više mjera, utvrđene za provedbu jednog posebnog cilja, mogu biti financirane samo iz jednog proračunskog programa.
4. Jedna mjera može biti razrađena na više aktivnosti i projekata koje se mogu financirati iz samo jednog proračunskog programa. Jedna aktivnost/projekt u proračunu ne može financirati provedbu više od jedne mjere.
5. Za posebne ciljeve moraju biti definirani pokazatelji ishoda. Optimalno je identificirati jedan do dva pokazatelja po posebnom cilju, a najviše tri.
6. Svaka mjera definirana za provedbu određenog posebnog cilja, mora imati i svoj pokazatelj rezultata. Dozvoljeno je definirati najviše 3 pokazatelja rezultata po određenoj mjeri (optimalno jedan do dva). Više različitih mjera ne mogu imati isti pokazatelj rezultata.
Preporuke Vijeća EU za Hrvatsku 2020.
1a. U skladu s općom klauzulom o odstupanju, poduzeti sve potrebne mjere i učinkovito odgovoriti na pandemiju, održati gospodarstvo i pružiti potporu oporavku koji će uslijediti. Kada to gospodarski uvjeti dopuste, provoditi fiskalne politike s ciljem postizanja razboritih srednjoročnih fiskalnih pozicija i osiguravanja održivosti duga, uz istodobno poticanje ulaganja.
1b. Unaprijediti otpornost zdravstvenog sustava. Promicati uravnoteženu zemljopisnu raspodjelu zdravstvenih radnika i ustanova i bližu suradnju upravnih tijela na svim razinama i ulaganja u e-zdravstvo.
2a. Ojačati mjere i institucije tržišta rada i poboljšati adekvatnost naknada za nezaposlene i minimalne zajamčene naknade.
2b. Povećati pristup digitalnoj infrastrukturi i uslugama.
2c. Promicati stjecanje vještina.
3a. Nastaviti provoditi mjere kojima se malim i srednjim poduzećima i samozaposlenim osobama osigurava dodatna likvidnost.
3b. Dodatno smanjiti parafiskalne namete i regulatorna ograničenja tržišta roba i usluga.
3c. Dati prednost provedbi i financiranju već razrađenih projekata javnih ulaganja i promicati privatna ulaganja za potporu oporavku gospodarstva. Usmjeriti ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju, osobito u okolišnu infrastrukturu, održiv gradski i željeznički promet, čistu i učinkovitu proizvodnju i korištenje energije te širokopojasni brzi internet.
4a. Povećati učinkovitost i kapacitet javne uprave za izradu i provedbu javnih projekata i politika na središnjoj i lokalnoj razini.
4b. Unaprijediti učinkovitost pravosuđa.
Globalni ciljevi održivog razvoja Un Agenda 2030
Cilj 1. Iskorijeniti siromaštvo svuda i u svim oblicima
Cilj 2. Iskorijeniti glad, postići sigurnost hrane i poboljšanu ishranu te promovirati održivu poljoprivredu
Cilj 3. Zdravlje - Osigurati zdrav život i promovirati blagostanje za ljude svih generacija
Cilj 4. Osigurati uključivo i kvalitetno obrazovanje te promovirati mogućnosti cjeloživotnog učenja
Cilj 5. Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i djevojke
Cilj 6. Osigurati pristup pitkoj vodi za sve, održivo upravljati vodama te osigurati higijenske uvjete za sve
Cilj 7. Osigurati pristup pouzdanoj, održivoj i suvremenoj energiji po pristupačnim cijenama za sve
Cilj 8. Promovirati uključiv i održiv gospodarski rast, punu zaposlenost i dostojanstven rad za sve
Cilj 9. Izgraditi prilagodljivu infrastrukturu, promovirati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovativnost
Cilj 10. Smanjiti nejednakost unutar i između država
Cilj 11. Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim
Cilj 12. Osigurati održive oblike potrošnje i proizvodnje
Cilj 13. Poduzeti hitne akcije u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih posljedica
Cilj 14. Očuvati i održivo koristiti oceane, mora i morske resurse za održiv razvoj
Cilj 15. Zaštititi, uspostaviti i promovirati održivo korištenje kopnenih ekosustava, održivo upravljati šumama, suzbiti dezertifikaciju, zaustaviti degradaciju tla te spriječiti uništavanje biološke raznolikosti
Cilj 16. Promovirati miroljubiva i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama
Cilj 17. Ojačati načine provedbe te učvrstiti globalno partnerstvo za održivi razvo

## PRIORITETNE I REFORMSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj iz akta SP / Cilj ekonomske politike:
Pokazatelj učinka: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade: |  | Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade
Pokazatelj ishoda: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu: |  | Program u državnom proračunu
|  | PRIORITETNA ili REFORMSKA MJERA |  |  |  |  | OKVIR ZA PRAĆENJE
Oznaka P/R) | CSR SDG | Naziv mjere | Cilj mjere | Trošak provedbe (u HRK) | Aktivnost ili projekt u Državnom proračunu | Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere | Ključne točke ostvarenja | Rok provedbe (mj-godina) | Pokazatelj rezultata (i mjerna jedinica) |  | Polazna vrijednost
Polazna vrijednost
[9 empty] | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U Strateški cilj se upisuje naziv strateškog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj učinka upisuje se naziv pokazatelja učinka pomoću kojeg se mjeri ostvarenje strateškog cilja. Pokazatelj učinka odabire se iz biblioteke pokazatelja.
U Posebni cilj se upisuje naziv posebnog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj ishoda upisuje se naziv pokazatelja ishoda pomoću kojeg se mjeri ostvarenje posebnog cilja. Pokazatelj ishoda odabire se iz biblioteke pokazatelja.
Strateški ciljevi i pokazatelji učinka prenose se iz relevantnih dugoročnih akata strateškog planiranja. Posebni ciljevi i pokazatelji ishoda prenose se iz relevantnih srednjoročnih akata strateškog planiranja.
U Program u državnom proračunu upisuje se šifra i naziv programa državnog proračuna u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za provedbu tog posebnog cilja. Ukoliko se radi o novom programu koji je potrebno otvoriti radi poštivanja novih pravila povezivanja ciljeva iz akata strateškog planiranja s proračunom, tada je potrebno upisati NOVO
U Prioritetnu ili Reformsku mjeru se upisuje oznaka mjere (P= prioritetna mjera je ona koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom prioriteta iz Programa Vlade; R=reformska mjera je ona mjera koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom reformskih ciljeva sukladno Nacionalnom programu refromi 2020.), poveznica s preporukama Vijeća EU za Hrvatsku (CSR) i Ciljeva održivog razvoja (SDG) - vidjeti list "Upute", te naziv mjere.
U Cilj mjere pobliže se upisuje cilj prioritetne ili reformske mjere.
U Trošak provedbe mjere upisuju se očekivani rashodi (u milijunima kuna) koji su potrebni za provedbu mjere do kraja njezine provedbe (najduže 4 godine). Također se ovdje može naznačiti iznos očekivanog doprinosa iz fondova Europske unije provedbi ove prioritetne ili reformske mjere, naravno samo ako se isti uistinu i očekuje.
U Aktivnost/projekt u državnom proračunu se upisuje šifra i naziv aktivnosti/projekta državnog proračuna u okviru koje se osiguravaju sredstva za provedbu te reformske mjere. Ukoliko se radi o novoj aktivnosti to je potrebno označiti upisivanjem NOVO
U Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere se upisuju podaci o zakonskim i podzakonskim propisima koji uređuju područje koje se planira unaprijediti provođenjem utvrđene reformske mjere.
U Ključne točke ostvarenja za provedbu mjere opisno se navode one ključne aktivnosti ("milestones") koje će se poduzeti za provedbu utvrđene prioritetne ili reformske mjere. Ne utvrđuju se sve aktivnosti jer će se detaljni godišnji opis aktivnosti utvrditi u godišnjem programu rada.
U Rok provedbe upisuje se mjesec i godina do kada se očekuje provedba pojedinih ključnih točka ostvarenja. Za svaku ključnu točku ostvarenja potrebno je upisati odgovarajući rok, te nije ispravno upisivati da se ključne točke ostvarenja provode kontinuirano niti da sve imaju krajnji rok provedbe pro-2024.!
U Pokazatelj rezultata se upisuje naziv pokazatelja rezultata kojim će se pratiti napredak u provedbi utvrđene priortetne ili reformske mjere (u zagradama je potrebno naznačiti mjernu jedinu pokazatelja). U Polaznu vrijednost se upisuje zadnja dostupna godišnja vrijednost za utvrđeni pokazatelj rezultata (primjerice pri izradi ove tablice zadnja dostupna godišnja vrijednost će biti ona za 2019. godinu budući da će se provedbeni programi za naredno razdoblje izrađivati tokom 2020. godine). U Ciljane vrijednosti upisuju se očekivane vrijednosti za utvrđeni pokazatelj za 2021., 2022., 2023. i 2024. godinu.

## INVESTICIJSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu
INVESTICIJSKE MJERE
Naziv mjere | Cilj mjere | Kratak opis | Vrijednost (u HRK) | Projekt u Državnom proračunu i/ili dr. izvor(i) financiranja | Razdoblje provedbe (mj-god početka i kraja provedbe) | Ključne točke ostvarenja | Pokazatelj(i) neposrednog rezultata

## OSTALE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj:
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu:
OSTALE MJERE
Naziv mjere | Ključne točke ostvarenja | Aktivnost u Državnom proračunu | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.

## IZVJEŠĆE
IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA
NOSITELJ IZRADE AKTA: |  | OPĆINA POLAČA |  | NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA: | PROVEDBENI PROGRAM OPĆINE POLAČA 2021-2025 |  | IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE: | 01.01.2022.-30.06.2022. |  | DATUM IZRADE IZVJEŠĆA: | 26.07.2022.
Redni broj mjere | Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja | Naziv mjere | Ključne aktivnosti za provedbu mjere | Planirani rok postignuća ključnih aktivnosti | Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost pokazatelja rezultata | Ciljna vrijednost 2022. | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata | Iznos utrošenih proračunskih sredstava | Postignuće ključnih točaka ostvarenja | Status provedbe mjere | Opis statusa provedbe mjere
1.1. | SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo | Razvoj, modernizacija i jačanje kapaciteta poduzetničke infrastrukture i potpornih institucija | 1.jačanje poduzetničke infrastukture ustpostavom poduzetničkih zone 2.jačanje malog i srednjeg poduzetništva, 3. unapređenje poduzetničkog okruženja | 2021-2025 | m2 površine poduzetničkih zona | 380.380 m2 | 0 | 0 | 0 | NE | NIJE POKRENUTO | Nije pokrenuto | PROVEDENO
[5 empty] | ukupan broj zaposlenih | 112 | 10 | 0 |  |  |  |  | U TIJEKU
KAŠNJENJE
1.2. | SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo | Razvoj sustava upravljanja destinacijom | 1. aktivnosti vezane uz razvoj, unapređenje turističke ponude Ranih kotara, 2. financiranje zajedničke turističke promocije | 2021-2025 | iznos sufinanciran TZ Ravni kotari | 10000 | 10000 | 0 | 0 | NE | U TIJEKU | U tijeku | NIJE POKRENUTO
[5 empty] | broj realiziranih projekata u sklopu rada TZ ravni kotari | 1. | 1. | 0 |  |  |  |  | ODUSTAJE SE
1.3. | SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo | Razvoj i unapređenje turističke infrastrukture | 1.poticanje održivog razvoja turizma, 2.unapređenje turističke infrastukture | 2021-2025 | ukupan broj turističkih noćenja | 4000 | 3000 | 600 | 0 | NE | U TIJEKU | U tijeku
[5 empty] | broj izgrađene-turističke infrastrukture (smeđa signalizacija) | 10 | 1 | 0
1.4. | SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo | Razvoj ključnih specifičnih oblika turizma | 1. aktivnosti vezane uz razvoj i unapređenje turističke ponude, 2. aktivnosti vezano uz održivo gospodarenje poljoprivrednim gospdarstvima | 2021-2025 | broj OPG na području Općine Polača | 111 | 2 | 0 | 0 | NE | U TIJEKU | U tijeku
[5 empty] | broj poljoprivredno turističkih manifestacija | 10 | 1 | 0
1.5. | SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo | Unapređenje sustava upravljanja, očuvanja i valorizacije kulturne i povijesne baštine | 1.aktivnost rekonstukcije i sanacije spomenika kulturnog-povjesne baštine, 2. izradda stručnih podloga, dokumentacije, te programa u kojima je fokus na zaštiti, obnovi i valorizaciji kulturno-povijesnih objekata, 3. ulaganje u zaštitu materijalne i nematerijalne kulturne baštine te očuvanje i promocija kulturnih i poovijesnih vrijednosti i slično | 2021-2025 | broj obnovljenih objekata kulturn baštine | 1 | 1 | 1 | 24561 | DA, 02/222. | PROVEDENO | provedeno
[5 empty] | broj posjeta podržanim mjestima i atrakcijama kulturn baštine | 15 | 10
1.6. | SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo | Unapređenje infrastrukture i poboljšanja koridinacija dionika u kulturi | 1. izgradnja i rekonstukcija društvneih domova, 2. izgradnja kulturnog centra | 2021-2025 | broj izgrađenih i obnovljenih društvenih domova | 0 | 0 | 0 | 0 | NE | NIJE POKRENUTO | Nije pokrenuto
[5 empty] | broj izgrađenih kulturnih centara | 0. | 0. | 0
1.7. | SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo | Poboljšanje kvalitete i dostupnosti kulturnih sadržaja | 1. financiranj rada kulturnih društva, 2.pokretna knjižnica biblio bus, 3. organizacija kulturnih, vjerskih, zabavnih manifestacija, 4. promicanje kulture i kulturnih sadržaja | 2021-2025 | broj organiziranih kulturnih manifestacija | 8 | 1 | 0 | 15000 | NE | U TIJEKU | u tijeku
[5 empty] | broj korisnika pokretne knjižnice | 120 | 120 | 120
1.8. | SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi | Povećanje dostupnosti i osiguranje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja, te u svim razinama obrazovanja | 1.redovna djelatnost vrtića i provedba predškolskog odgoja, 2. unapređenje uvjeta za predškolski odgoj, 3.unapređenjeujveta za obrazovanje, 4. dodjela stipendija za visoko i srednješkolsko obrazovanje | 2021-2025 | ukupan broj upisane djece u programe predškolskog odgoja | 19. | 16. | 16 | 112759 | NE | U TIJEKU | U tijeku
[5 empty] | broj učenika koji primaju subveznice za prijevoz i udžbenike | 160. | 190. | 190
[5 empty] | broj stipendista učenika i studenata | 30. | 35. | 35
2.1. | SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život | Razvoj i modernizacija infrastrukture i usluga socijalne skrbi u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice | 1.unapređenje društvene infrastrukture za pružanje socijalne skrbi i zaštite,2. aktivnosti vezane za pružanje socijalne skrbi osjetljivim skupinama, 3. dodjela subvencija, pomoći i pružanja skrbi nemoćnimaq | 2021-2025 | broj korisnika socijalnih usluga (potpora)- pomoći Općine | 4. | 3. | 3 | 8500 | NE | U TIJEKU | U tijeku
[5 empty] | iznos naknade socijalno ugroženom stanovništvu | 4.000. | 8.500. | 8500
2.2. | SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život | Unapređenje sportske infrastrukture i sustava za konkurenatan natjecateljski sport | 1.izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata i infrastrukture, 2. aktivnosti poticanja organizacije i sudjelovanja u sportskim natjecanjima | 2021-2025 | broj novih i/ili rekonstruiranih javnh sportskih terena i igrališta | 4. | 1. | 0 | 261500 | NE | U TIJEKU | U tijeku
[5 empty] | broj sportskih klubova koji primaju subveniju za sportska natejcanja | 4. | 3 | 3
2.3. | SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život | Unapređenje sportske infrastrukture i sustava predškolskog, školskog i akademskog sporta | 1.unapređenje dostupnosti, sportsko rekreacijskih sadržaja, 2-. Poticanje razvoja sporta i rekreacija | 2021-2025 | broj novih i/ili rekonstruiranih dječčjih igrališta | 1. | 0. | 0 | 0 | NE | U TIJEKU | u tijeku
[5 empty] | bbroj korisnika-sportskog rekreacijskih sadržaja | 120. | 120. | 120
2.4. | SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život | Poticanje i unapređenje dostupnosti rekreacije i tjelesno vježbanje građana | 1. financiranje rada sportskih udruga,2. unapređenje infrastrukture za sportsku rekreaciju | 2021-2025 | broj omišljenih programa za rekreaciju i tjelesno vježbanje građana | 0 | 0 | 0 | 261500 | NE | U TIJEKU | u tijeku
[5 empty] | broj sportskih klubova koji primaju subvenciju za programe sportske rekreacije | 1 | 3 | 3
2.5. | SC 6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji | Razvoj i unapređenje sustava potpora i programa temeljenim na istraživanju životnih navika i stavova mladih obitelji o demografskim kretnjama u Općini | 1. poticanje nataliteta, 2. poticanje doseljavanja mladih djecom, 3. zaustavljanje iseljavanja mladih, 4. zaustavljanje iseljavanja radnosposobnog stanovništva | 2021-2025 | udio mladog stanovništva (0-14 godina) na području Općine | 210 | 210. | 210 | 70000 | NE | U TIJEKU | u tijeku
[5 empty] | ukupan broj rođene djece | 10. | 14 | 14
[5 empty] | broj iseljenih osoba | 0. | 5 | 5
2.6. | SC 6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji | Unapređenje dostupnosti društvene infrastrukture za mlade i obitelji | 1. unapređenje društvene infrastukture, 2. ulaganje u izgradnju i rekonstrukciju društvene infrastukture | 2021-2025 | broj izgrađenih dječjih igrališta | 1. | 0. | 0. | 0 | NE | U TIJEKU | u tijeku
[5 empty] | broj izgrađenih i obnovljenih društvenih domova | 0. | 0. | 0.
2.7. | SC 7. Sigurnost za stabilan razvoj | Jačanje ljudskih kapaciteta i uvjeta rada sigurnosnih službi i sustava civilne zaštite | 1.aktivnosti vezane za pružanje vatrogasne i civilne zaštite, 2. poboljšanje opremljenosti ikapaciteta protupožarnih snaga, 3. aktivnosti informiranja stanovništva iz područja protupožarne zaštite | 2021-2025 | broj nabaljenih vatrogasnih vozila | 0. | 1. | 1 | 21000 | NE | U TIJEKU | u tijeku
[5 empty] | broj osposobljenih članova DVD | 2. | 10 | 10
[5 empty] | broj opremljenih objekata dobrovoljnih vatrogasnih društva | 1. | 0 | 0
3.1. | SC 8. Ekološka i energetsk atranzicija za klimatsku neutralnost | Unapređenje sustava gospodarenja komunalnim otpadom i poticanje prijelaza na kružno gospodarstvo | 1. redovna djelatnost uklanjanja otpada, održavanja javnih površina i zaštite okoliša, 2. izgradnja i održavanje građevina za gospodarenje otpadom, 3. idenitifikacija, sanacija i zatvranje ilegalnih odlagališta otpada, 4. uspostava cjelovitog sustav aza gospdoarenje otpadom | 2021-2025 | broj saniranih lokaliteta ilegalih odlagalitša otpada | 2 | 0. | 0 | 0 | NE | U TIJEKU | u tijeku
[5 empty] | broj korisnika kojim je omogućeno odvojeno prikupljanje otpada | 500. | 0. | 0
[5 empty] | količina prikuljenog recikliranog otpada | 0. | 0. | 0
3.2. | SC 8. Ekološka i energetsk atranzicija za klimatsku neutralnost | Unapređenje kvalitete i održivo upravljanje sustava vodoopskrbe i odvodnje (vodnog gospodarstva) | 1.izgradnja i rekonstrukcija mreže javne vodoopskrbe i vodnih građevina, 2. igrađenje i unapređenje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda | 2021-2025 | kilometni novoizgrađene komunalne infrasturkture-sustav vodoopskrbe | 0.5 | 0. | 0 | 0 | NE | U TIJEKU | u tijeku
[5 empty] | kilomitri novo izgrađene komunalne infrastukture-sustav odvodnje | 0. | 0 | 0
0
3.3. | SC 8. Ekološka i energetsk atranzicija za klimatsku neutralnost | Unapređenje kvalitete i razvoj male komunalne infrastrukture i usluga | 1.aktivnosti vezane za igradnju i održavanje komunalne infrasturkture, 2. rekonstrukcija, izgradnja i investicijsko održavanje komunalnih objekata i orpeme, 3. održavanje javnih površina, čišćenje i uređenje javnih površina, te građevina i uređaja javne namjen, 4. poboljšanje komunalne opremljenosti | 2021-2025 | m2 održavanih/ili uređenih zelenih javnih površina | 1000 | 1000. | 1000 | 189546 | NE | U TIJEKU | u tijeku
[5 empty] | broj novoizgrađenih grobnih mjesta | 160. | 0 | 0
3.4. | SC 8. Ekološka i energetsk atranzicija za klimatsku neutralnost | Povećanje energetske učinkovitosti zgrada u javnom i privatnom sektoru | 1.održavanje i modernizacija javne rasvjete, 2.uređenje i energetska obnova objekata javne i stamben namjene, 3. poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u stanovanju | 2021-2025 | broj energetskih objekata javne namjene | 0. | 0. | 0 | 0. | NE | U TIJEKU | u tijeku
[5 empty] | broj postavljenih novih energetskih efikasnih rasvjetnih tijela | 350. | 0. | 0
3.5. | SC 10. Održiva mobilnost | Unapređenje infrastrukture i organizacije cestovnog prometa i prometa u mirovanju | 1.održavanje javnih površina, asfaltiranih i makadam puteva, 2. izgradnja nogostupa i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta, 3. razvoj i održavanje biciklističkih staza, 4. izgrdnja prometne i smeđe signalizacije | 2021-2025 | KM rekonstuiranih prmetnica, | 20. | 0 | 0 |  | NE | U TIJEKU
[5 empty] | KM novih biciklističkih i pješačkih staza | 0. | 0 | 0 | 0 |  |  | u tijeku
[5 empty] | broj novoizgrađenih prakirališnim mjesta | 0. | 0 | 0
4.1. | SC 3. Učinkovitgo i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom | Optimizacija i digitalizacija usluga i procesa Općine i povezanih javno pravnih tijela | 1.redovna djelatnost izvršnog tijela, predstavničkih tijela i jedinstvenog upravnog odjela te mjesna samouprava, 2. pravno-normativni poslovi, 3. informatizacija poslovanja, 4. prostorno planiranje | 2021-2025 | broj optimiriranih i/ili digitaliziranih usluga općine | 2. | 0. | 0 | 0 | NE | U TIJEKU | u tijeku
[5 empty] | broj izdanih rješenja | 0. | 0. | 0
[5 empty] | broj projekata općine za koje je odobreno sufinanciranje stredstvima ESI fondova | 1. | 0 | 0
4.2. | SC 3. Učinkovitgo i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom | Jačanje ljudskih potencijala Općine i povezanih javnopravnih tijela | 1. redovna djelatnost upravljanja ljudskim resursima, 2. stručno usavršavanje i edukacija djelatnika općine i povezanih javnopravnih tijela | 2021-2025 | broj educiranih zaposlenika samoupravne jedinice | 7. | 2. | 2 | 3000 | NE | U TIJEKU | u tijeku
[5 empty] | broj zaposlenika koji su sudjelovali na stručnim seminarima | 2. | 2. | 2
4.3. | SC 3. Učinkovitgo i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom | Razvoj civilnog društva i osnaženje kapaciteta i suradnje među svim akterima razvoja | 1. suradnja i financiranje organizacije civilnog društva, vjerskih zajednica i drugih nerofitnih organizacija, 2. sudjelovanej u radu lokalnoh akcijksih grupa i drugih okruženja | 2021-2025 | broj organiziranih društveno-kulturnih manifestacija | 8 | 0. | 0 | 57000 | NE | U TIJEKU | u tijeku
[5 empty] | broj sufinanciranih program ai projekata organizacija civilnog društv ai drugih neprofitnih organizacija | 7. | 0 | 0
[5 empty] | broj sudjelovanja u programima i projektima LAG-a | 1. | 1. | 1
4.4. | SC 3. Učinkovitgo i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom | Unapređenje sustava upravljanja imovinom u vlasništvu općine i poveznaih javnopravnih tijela | 1. praćenje stanja u prostoru i upravljanjem zeljištem i opremom, 2. izrada projektne dokumentacije, 3.tekuće i investicijsko održavanje i upravljanje režijskim troškovima, 4. osiguravanje imovine, 5. najmovi i zakupi | 2021-2025 | priprema nekretnina za aktivaciju u budućnosti- broj izrađene projektne dokumentacdije, elaborata, studija | 0 | 0. | 0 | 0 | NE | U TIJEKU | u tijeku
[5 empty] | priprema nekretnina za aktivaciju u budućnosti- m2 izvršenih radova sanacije, akaptacije i rekonstrukcije | 0. | 0 | 0
[5 empty] | priprema nekretnina za aktivaciju u budućnosti - borj provedenih natječaja | 0. | 0 | 0
| Datum: | 29.07.2022.
| Ime i prezime Koordinatora za strateško planiranje: | Martina Kulaš
Potpis Koordinatora za strateško planiranje:
POTPIS ČELNIKA TIJELA:

## POKAZATELJI ISHODA (hidden)
TABLICA POKAZATELJA ISHODA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Pokazatelj ishoda | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.

## IZVJEĆE MJERE (hidden)
IZVJEŠTAJ O PROVEDBI MJERA PROVEDBENOG PROGRAMA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | NAZIV MJERE | Odgovorna osoba | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Način ostvarenja se odvija prema planu DA/NE | Aktivnosti/ projekti u proračunu | Planirana proračunska sredstva |  | Iskorištena proračunska sredstva
[10 empty] | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12
Redni broj i naziv
Redni broj i naziv
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. i 3. stupac upisuju se naziv načina ostvarenja/reformske mjere i ime osobe odgovorne za provođenje svakog pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu strateškog plana i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranih u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 4., 5., 6., 7. i 8. stupac upisuju se nazivi pokazatelja rezultata vezani za pojedine načine ostvarenja/reformske mjere, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za tekuću godinu. Svaki način ostvarenja/reformska mjera vezan je uz minimalno jedan, a maksimalno tri pokazatelja rezultata.
U 9. stupac upisuje se odvija li se način ostvarenja/reformska mjera prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – način ostvarenja/reformska mjera se odvija prema planu, ili NE – način ostvarenja/reformska mjera se ne odvija prema planu. To je važno jer primjerice na polugodištu postotak izvršenja pojedinih aktivnosti može biti 20% od ciljanih veličina za tu godinu što je mali postotak izvršenja, ali može biti u skladu s predviđenom dinamikom realizacije. Ako postoje načini ostvarenja/reformske mjere koji se ne izvršavaju prema planu uz tablicu je potrebno opisati razloge odstupanja za svaki od tih načina ostvarenja/reformske mjere te predložiti korektivne radnje. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje rezultata u tekućoj godini, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Ministarstvo financija.
U 10. stupac upisuju se aktivnosti i/ili projekti iz državnog proračuna na kojima se osiguravaju sredstva za provedbu načina ostvarenja.
U 11. stupac upisuje se iznos proračunskih sredstava planiran za ostvarenje pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere u tekućoj godini s tim da se posebno izdvajaju pomoći Europske unije.
U 12. stupac za polugodišnje izvještaje upisuje se iznos iskorištenih proračunskih sredstava na dan 30. lipnja tekuće godine, a za godišnje izvještaje na dan 31. prosinca.

## IZVJEŠĆE CILJEVI (hidden)
IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU POSEBNIH CILJEVA STRATEŠKOG PLANA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Odgovorna osoba | Pokazatelj ishoda (outcome) | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ostvaruje li se posebni cilj prema planu DA/NE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. stupac upisuje se ime osobe odgovorne za svaki posebni cilj temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu provedbenog programa i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranim u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 3., 4., 5., 6. i 7. stupac upisuju se redom pokazatelji učinka vezani za posebni cilj, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za godinu za koju se izvještava. Za svaki posebni cilj određen je po jedan pokazatelj ishoda.
U 8. stupac upisuje se ostvaruje li se posebni cilj prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – sve se izvršava prema planu, ili NE – posebni cilj se ne ostvaruje prema planu. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje učinaka u godini za koju se izvještava, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Koordinacijsko tijelo za sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH.

## TABLICA RIZIKA (hidden)
Strateški CILJ | Naziv
Posebni cilj | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno | Naziv mjere | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=8x9
Posebni cilj 1.1. |  |  |  | 0 | Mjera 1.1.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 2. |  |  |  | 0
0
0
Posebni cilj 1.2. |  |  |  | 0 | Mjera 1.2.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.4. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 4. |  |  |  | 0
0
0
* brojčano iskazati
NAPOMENA: za svaki strateški cilj je potrebno popuniti posebnu tablicu